## PhanCong_ThanhVien
UDM_10 - PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN THEO MODULE
Thành viên | Module phụ trách | File sở hữu chính | Nhiệm vụ chính
Nguyễn Nguyên Khang | Client - GUI | FormMain.cs (.Designer.cs), Models/FileUploadItem.cs | Khu vực kéo-thả, danh sách file có trạng thái riêng (chờ/đang tải/hoàn tất/lỗi), progress bar + tốc độ (MB/s) từng file, không treo giao diện.
Nguyễn Trần Tiến | Server - Storage & Validate | Server/FileStorageService.cs, Server/StartupCleanupService.cs | Validate tên file (chặn path traversal, ký tự lạ), validate size, áp dụng DuplicatePolicy (Rename/Overwrite/Reject), không công nhận file nhận chưa đủ; dọn các file .part mồ côi còn sót lại ngay lúc Server khởi động.
Trần Thị Thúy Nga | Protocol dùng chung (Shared - Protocol) | Protocol/MessageType.cs, Protocol/MessageFramer.cs, Models/Messages.cs | Hoàn thiện đọc/ghi frame (4-byte length prefix + JSON); xử lý khi TCP trả dữ liệu chưa đủ (partial read); mở rộng field nếu cần (vd transferId cho multi-file).
Trần Hữu Nam | Server - Core | Server/Program.cs, Server/ClientSession.cs | Vòng lặp Accept, mỗi kết nối 1 Task riêng, xử lý đa luồng message, 1 Client lỗi không kéo sập Server, IdleTimeout.
Hồ Thiên Phú | Client - Network & Queue | Services/NetworkClient.cs, Services/UploadQueue.cs | Mở 1 kết nối TCP riêng/file, gửi theo ChunkSizeKb, giới hạn MaxConcurrentUploads bằng semaphore, xử lý timeout khi Server không phản hồi.
Nguyễn Thị Cẩm Tiên | Cấu hình & Log dùng chung (Shared - Config & Log) | Config/AppConfig.cs, Server/Logger.cs, Protocol/ServerEvent.cs | Đảm bảo IP/port/timeout đọc từ appsettings.json (không hard-code); ghi log connect/disconnect/lỗi/upload xong kèm timestamp; không log dữ liệu nhạy cảm.

## KeHoach_TheoTuan
NHÓM: UDM_10 — Upload Nhiều File Qua Server/Client
Project Code | Số Nhóm (Max) | Description | Basic Requirements | Deadline
UDM_10 | 2 | Implement multi-file upload system (server + Windows Forms client) over TCP with duplicate handling & error recovery | Scaffold + 1-file upload (W2) → Multi-file + duplicate policy (W3) → Error handling (W4) → Stress test (W5) → Final report & PPTX (W5-6) | 05/09/2026
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN & TÀI LIỆU (6 TUẦN)
TUẦN 1 (29/07 – 02/08/2026) — Đọc hiểu scaffold, không sửa logic sâu
Mốc chung: Build được scaffold, hiểu luồng tổng thể, phân công xong.
Thành viên | File | Hàm cần đọc & ghi chú | Việc cụ thể | Nội dung DOCX (nếu có)
Trần Thị Thúy Nga | Shared/Protocol/MessageType.cs, Messages.cs, MessageFramer.cs | WriteAsync, ReadJsonAsync, ReadRawAsync | Đọc hiểu cấu trúc frame (4-byte length + JSON), liệt kê chỗ cần mở rộng | —
Nguyễn Thị Cẩm Tiên | Shared/Config/AppConfig.cs, Server/Logger.cs, Protocol/ServerEvent.cs | ServerConfig.Load, ClientConfig.Load, Logger.Init | Xác nhận IP/port/timeout đang đọc từ appsettings.json, không hard-code chỗ nào | —
Trần Hữu Nam | Server/Program.cs, Server/ClientSession.cs | Main, RunAsync | Chạy thử Accept loop, hiểu vì sao mỗi kết nối chạy 1 Task riêng | —
Nguyễn Trần Tiến | Server/FileStorageService.cs | ValidateFilename, ValidateSize | Liệt kê đủ rule validate còn thiếu (path traversal, ký tự lạ, size) | —
Nguyễn Nguyên Khang | Client/FormMain.cs (.Designer.cs) | AddFile, UpdateStatusDisplay | Chạy thử UI hiện tại, note chỗ cần bổ sung | —
Hồ Thiên Phú | Client/Services/NetworkClient.cs | ConnectAsync | Thử kết nối Client → Server bản skeleton | —
Cần nộp: Báo cáo trên nhóm chat + đẩy nhánh git riêng dev/<tên>-<module> (dù chưa xong), xác nhận build được scaffold.
TUẦN 2 (03/08 – 08/08/2026) — Upload 1 file thành công qua mạng thật
Mốc chung: Server + Client chạy 2 tiến trình riêng, upload 1 file trọn vẹn.
Thành viên | File | Hàm cần hoàn thiện | Việc cụ thể | DOCX: Phần Protocol & Messages
Trần Thị Thúy Nga | MessageFramer.cs | WriteAsync, ReadJsonAsync, ReadRawAsync | Đảm bảo ghi/đọc đúng frame; ReadJsonAsync phải trả về đúng chuỗi JSON | Viết: Mô tả cấu trúc frame, chi tiết từng loại message (UploadStart, Chunk, Done)
Nguyễn Thị Cẩm Tiên | AppConfig.cs, Logger.cs | ServerConfig.Load, ClientConfig.Load, Logger.Init | Load đúng toàn bộ field config; Logger.Init tạo đúng thư mục/file log | Viết: Cấu hình (IP/port/timeout) và logging strategy
Trần Hữu Nam | ClientSession.cs | RunAsync, HandleMessageAsync | Xử lý đủ chuỗi message UploadStart → Ack → Chunk → Done → Result | Viết: Vòng đời session, xử lý message phía server
Nguyễn Trần Tiến | FileStorageService.cs | ValidateFilename, ValidateSize, ResolveFinalPath | Chặn tên file rỗng/ký tự cấm/path traversal; trả đúng đường dẫn | Viết: Validation rules, file storage path strategy
Nguyễn Nguyên Khang | FormMain.cs, Models/FileUploadItem.cs | AddFile, ResetForRetry | Thêm file vào danh sách với trạng thái Waiting; hiển thị chi tiết | Viết: Giao diện client, UI flow, trạng thái file
Hồ Thiên Phú | NetworkClient.cs | ConnectAsync, UploadFileAsync | Kết nối TCP thật tới Server; gửi file theo từng chunk | Viết: Xử lý kết nối, chunk upload flow
Cần nộp: Push code lên GitHub, xác nhận build không lỗi, demo được upload 1 file thành công (log/ảnh chụp).
TUẦN 3 (10/08 – 15/08/2026) — Upload nhiều file song song, xử lý trùng tên
Mốc chung: Nhiều file upload cùng lúc, xử lý trùng tên đúng chính sách.
Thành viên | File | Hàm cần hoàn thiện | Việc cụ thể | DOCX: Phần File Management
Trần Thị Thúy Nga | Messages.cs | Bổ sung field trong UploadStartRequest | Thêm field phân biệt các upload song song | Viết: Mở rộng protocol cho multi-upload
Nguyễn Thị Cẩm Tiên | Logger.cs | Info, Write (private) | Log chi tiết từng lượt upload: ai, tên file, dung lượng, thời gian | Viết: Chi tiết logging strategy cho multi-upload
Trần Hữu Nam | ClientSession.cs | RunAsync | Đảm bảo nhiều session chạy song song không đụng biến chung | Viết: Concurrency & thread-safety phía server
Nguyễn Trần Tiến | FileStorageService.cs | NextAvailableName (private), ReserveUploadTargetAsync | Áp DuplicatePolicy (Rename/Overwrite/Reject); kiểm tra trùng | Viết: Duplicate handling strategy & policy types
Nguyễn Nguyên Khang | Models/FileUploadItem.cs, FormMain.cs | Progress/SentBytes (property), UploadInBatchesAsync, UpdateStatusDisplay | Cập nhật % tiến độ + tốc độ (MB/s) riêng từng file | Viết: Multi-file UI: progress tracking, concurrent display
Hồ Thiên Phú | UploadQueue.cs | Constructor, EnqueueAsync | Giới hạn số upload song song bằng SemaphoreSlim | Viết: Queue management & concurrency control phía client
Cần nộp: Đủ chức năng bắt buộc (multi-upload + trùng tên), sẵn sàng bước sang test toàn diện. Đính kèm kết quả test D-01→D-03.
TUẦN 4 (17/08 – 22/08/2026) — Chịu lỗi: mất kết nối, dữ liệu sai
Mốc chung: Test được ít nhất 1 kịch bản mất kết nối/dữ liệu lỗi mà app không sập.
Thành viên | File | Hàm cần hoàn thiện | Việc cụ thể | DOCX: Phần Error Handling
Trần Thị Thúy Nga | MessageFramer.cs | ReadExactAsync (private), ReadWithIdleTimeoutAsync (private) | Trả lỗi rõ ràng khi dữ liệu sai cấu trúc | Viết: Protocol error handling & recovery
Nguyễn Thị Cẩm Tiên | Logger.cs | Warn, Error | Ghi log mức Warning/Error; không lộ path nội bộ/secret | Viết: Error logging levels, security considerations
Trần Hữu Nam | ClientSession.cs, Program.cs | HandleMessageAsync, HandleUploadAsync | Bắt exception khi Client ngắt, giải phóng tài nguyên đúng | Viết: Server-side error handling, resource cleanup
Nguyễn Trần Tiến | FileStorageService.cs, StartupCleanupService.cs | ReceiveFileAsync, CleanupPartial, CleanupOrphanedPartFiles | Không công nhận file dở dang; xoá file .part khi lỗi | Viết: File integrity checks, partial file cleanup strategy
Nguyễn Nguyên Khang | FormMain.cs | UpdateStatusDisplay, UpdateFooter, CancelUpload | Hiển thị Failed/mất kết nối rõ ràng, không treo UI | Viết: Client-side error UI, user feedback mechanism
Hồ Thiên Phú | NetworkClient.cs | EnsureConnected (private), UploadFileAsync | Bắt timeout, đóng kết nối sạch, báo lỗi rõ ràng | Viết: Network error handling, timeout strategy
Cần nộp: Hoàn tất bảng functional/negative test, kèm bằng chứng (log chụp màn hình/ảnh) cho các case mất kết nối, dữ liệu lỗi.
TUẦN 5 (24/08 – 29/08/2026) — Test toàn diện + Hoàn thiện báo cáo & PPTX
Mốc chung: Đủ số liệu test; hoàn thiện DOCX báo cáo (15 trang max); dựng PPTX thuyết trình (16-20 slides).
Thành viên chính | Phối hợp | Việc cụ thể | DOCX: Phần nào | PPTX: Slide nào
Nguyễn Trần Tiến | Trần Hữu Nam | Chạy test D-01 → D-03; kiểm tra validation + file storage | Mở rộng: Data integrity & validation test results | Slide 8-10: Test Results (functional)
Nguyễn Nguyên Khang | Hồ Thiên Phú | Chạy test F-06, F-07, F-10 + stress test (throughput/CPU/RAM) | Thêm: Stress test results & performance metrics | Slide 11-13: Performance & Stress Testing
Trần Thị Thúy Nga | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | Test framing đọc/ghi + config không hard-code; demo message flow | Hoàn thiện: Protocol & Config deep-dive | Slide 5-6: Protocol Overview (mở rộng)
Trần Hữu Nam | Nguyễn Trần Tiến | Chạy test N-01 → N-08 (negative cases); kiểm tra error handling | Mở rộng: Negative test results & edge cases | Slide 14: Error Handling Demo
Hồ Thiên Phú | Nguyễn Nguyên Khang | Đo throughput/CPU/RAM ở Light/Heavy load; lập bảng so sánh | Thêm: Performance numbers vào README | Slide 15: Performance Metrics (chart)
Nguyễn Thị Cẩm Tiên | Trần Thị Thúy Nga | Gộp nội dung DOCX từ các tuần trước; rà soát toàn bộ; edit lần cuối | Tổng hợp: Introduction, Architecture, Conclusion (3-5 trang) | Slide 1-4, 16-17: Cover, TOC, Architecture, Conclusion
Cần nộp: Số liệu stress test thật (điền vào bảng trong README), bắt đầu gộp nội dung báo cáo DOCX.
TUẦN 6 (31/08 – 05/09/2026) — Đóng gói & nộp bài (Code Freeze)
Mốc chung: Code freeze. Không thêm tính năng. Quay video demo, dọn bin/obj/, đóng gói.
hoàn thành các tuần trước đó sẽ thông báo rõ hơn
Cần nộp (hạn chót thứ Bảy 05/09/2026): Video demo (Drive/YouTube), PPTX, DOCX báo cáo, link GitHub, file .7z đúng tên chuẩn — nộp trên hệ thống môn học.

## Checklist_NopBai
UDM_10 - CHECKLIST NỘP BÀI (hạn cuối: Chủ Nhật 06/09/2026)
Đã xong? | Yêu cầu
☐ | Xóa hết bin/, obj/, file build/cache trước khi đóng gói
☐ | Danh sách công việc cụ thể từng thành viên (dùng sheet PhanCong_ThanhVien + KeHoach_TheoTuan làm căn cứ)
☐ | File PPTX thuyết trình
☐ | Báo cáo DOCX tối đa 15 trang: lý do chọn đề tài, mục tiêu, lý thuyết tóm tắt, kết quả, khó khăn, kiến thức học được, phần đã/chưa hoàn thành
☐ | Link GitHub repo (để thầy/cô kiểm tra lịch sử commit hàng tuần - tránh để 3 tuần liên tiếp không có commit)
☐ | Video demo upload Drive/YouTube, mỗi người trình bày đúng phần mình và hiện mặt, link ghi trong README + báo cáo
☐ | Tên file nộp đúng định dạng: CourseCode-GroupCode-UDM_10.7z

## QuyTrinh
UDM_10 - QUY TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM
Bước | Nội dung
1. Kickoff (đầu Tuần 1) | Xác nhận 6 vai trò ở sheet PhanCong_ThanhVien, mỗi người tự setup môi trường (.NET 10 SDK, VS 2026), build thử scaffold trên máy mình.
2. Sync hàng tuần (15-20 phút) | Mỗi người báo cáo đã làm gì / đang vướng gì, rồi chạy thử tích hợp chung 1 lần (Server + nhiều Client) để phát hiện xung đột sớm.
3. Nhánh git | Mỗi người làm trên nhánh riêng dev/<tên>-<module>, ví dụ dev/tien-D, dev/khang-E. Push commit thường xuyên, merge vào main sau khi build không lỗi. Tránh dồn cả tuần thành 1 commit.
4. Commit message | Mô tả đúng thay đổi, không dùng 'update/fix/final'. Ví dụ: 'D: thêm rule chặn path traversal trong tên file', 'E: hiển thị tốc độ upload MB/s trên progress bar'.
5. Tuần cuối (code freeze - Tuần 6) | Không thêm tính năng mới, chỉ tích hợp, test lại toàn bộ, quay video, hoàn thiện DOCX/PPTX.
6. Chuẩn bị vấn đáp | Mỗi người phải giải thích được module của mình + hiểu sơ đồ tổng thể (Client-Server, protocol, luồng 1 file upload) để trả lời câu hỏi chéo.